# 01001  施工監造

## 概述

本章說明有關施工監造之履約事宜，除施工品質之重點提示外，並就有關品保（Q.A）之監造計畫與營建施工廠商有關品管（Q.C）之施工計畫有所界定。

施工管理之重點提示包括申報開工、進度管制、停工與復工、工程查驗、施工品質管理、施工期間工程品質不合格之處理等項目。

## 事項說明

### 申報開工

包商依照契約規定之期限內開工，且於工程開工後將開工報告，送請監造單位備查，並於招標文件所規定期限內將施工預定進度表或網狀圖報請監造單位核備。

工程決標後，承包商在一定期間之內提出「施工計畫書」送交監造單位審查；當「施工計畫書」初步審查合格時，承包商應立即依據整體施工預定進度表各分項工程預定施工日期，提出分項施工計畫書預定送審進度表送核，並依審定之送審進度表之時限內提出分項施工計畫書送審。

於工程開工後，承包商若有更新進度表應提送監造單位，惟更新進度表之工程完工期限除有下情形之一者外不宜延後。承包商有下列情形之一者，得檢具事證，以書面通知監造單位。

- 屬不可抗力所致。

- 不可歸責於承包商之變更、業主或監造單位通知承包商停工。

- 業主或監造單位應提供予承包商之資料、器材、場所或應採行之審查或同意等配合措施，未依契約規定提供或採行。

- 可歸責於與業主有契約關係之其他承包商之遲延。

- 其他可歸責於業主或不可歸責於承包商之事由。

因非可歸責於承包商之事由，致未能依預定進度履約者。監造單位得以承包商報經監造單位核備之施工預定進度表或網狀圖，與業主檢討核定延長履約期限。工程開工、停工、復工、竣工，承包商均應依契約規定，以書面通知監造單位，監造單位並應立即會同業主及承包商複查。

承包商應依契約規定，於開工前擬定施工順序、施工預定進度表或施工預定進度網狀圖等，並就主要施工部分敘明施工方法、繪製施工相關圖說，監造單位核定。

施工預定進度表或施工預定進度網狀圖應標示施工詳圖送審日期、主要材料、設備進場日期、各項工作起始日期，並標示契約之施工要徑，作為控制材料、設備進場及檢驗時程與契約變更時檢核工期之依據。

重大或緊急工程之預定進度表應明訂主要工作項目之預定完成日，俾利相關工程之配合與時程之掌握。

### 停工與復工

工程因故停工時，監造單位於接獲承包商停工、延長工作天或不計工作天之申請書後，應查核其原因及日期是否屬實，詳填工期明細表及晴雨表，於業主核准後，通知承包商。

監造單位與業主應會同承包商就停工原因予以解決。如涉及其他有關單位者，應召開協調會研商，討論解決方案及排除困難事宜。停工原因解除後，承包商應提具復工報告，列明復工日期及復工地段其程序應依契約之規定辦理。

### 施工品質管理

### 承包商品質管理責任

執行工程品質管理為承包商之責任，承包商應針對工程品質目標，依契約規定，提報「品質計畫書」。

品質計畫得視工程規模及性質，分整體與分項品質計畫。整體品質計畫應依契約規定時程提報，分項品質計畫則得於各分項工程施工前提報。

前項品質計畫之內容除主辦機關(業主)及監造單位已另有規定外，應包括管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核及文件、紀錄管理系統等。工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉檢測程序及標準。未達查核金額之工程，主辦機關(業主)得依工程規模及性質，調整其品質計畫內容。（公共工程施工品質管理作業要點第3點）

有關承包商品管人員工作重點如下：

- 依據工程契約、設計圖說、規範及相關技術法規等，訂定品質計畫書並據以推動實施。

- 執行內部品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄，並簽認等。

- 品質缺失之統計分析、矯正與預防措施之追蹤與改善。

- 品質文件、紀錄之管理。

- 其他提升工程品質事宜。（公共工程施工品質管理作業要點第6點）

品管人員有下列情事之一者，由主辦機關通知承包商更換之；承包商應於文到後兩週內完成更換：

1.品管人員未實際於工地執行品管工作。

2.品管人員未能確實執行前點工作。

3.工程經施工品質評鑑列為待改善者。（公共工程施工品質管理作業要點第7點）

### 監造單位監造責任

查核金額以上工程，監造單位應提報監造計畫。監造計畫之內容除主辦機關(業主)另有規定外，應包括監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料設備抽驗程序及標準、施工查核程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等。工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。未達查核金額之工程，主辦機關(業主)得依工程規模及性質，調整其監造計畫內容（公共工程施工品質管理作業要點第8點）。

監造單位應負責審查承包商所提施工計畫與品質計畫，並監督其執行。

查核金額以上工程委外監造時，監造單位應填寫監造人員登錄表（如表5-1），併同廠商之品管人員登錄表由主辦機關函送工程會備查（工程會89年8月10日（八九）工程管字第八九Ｏ二三一三七號函）。

對承包商提出之出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格及有效日期應予以查核，並進行現場之比對抽驗，以確保進場材料設備均符合契約規定；抽驗之結果應填具材料設備品質抽驗紀錄表。對各施工作業應實施查核，並填具施工品質查核紀錄表。

發現缺失時，應即通知承包商限期改善，並要求其採取矯正及預防措施。

監造單位應依照契約約定督促承包商如期開工、控制施工進度、按時填報監工日報表，並送請主辦機關查核，並依照建築師法及建築技術規則等相關建築法令之規定，查驗工程品質，各項工程品質及材料試驗報告，應由監造人簽認後，檢送主辦機關(業主)依規定處理（建築技術規則-建築構造編第335條）；工程進行中，遇有其他配合工作，監造單位亦應隨時報告主辦機關(業主)洽請有關主辦機關密切合作。

### 主辦機關之管理

主辦機關應重視履約管理，並依本手冊提示之委託及工程契約要項，注意承包商及設計監造單位是否依據委任契約或承攬契約之規定執行契約事項，如發現有違反契約之情節，應即時依據契約之規定處理。

另主辦機關(業主)對於如估驗計價、驗收等行政作業，應配合於時限內積極辦理。

表1-1         監  造  人  員  登  錄  表

填報日期：

| 工程標案 名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 工程標案 電腦編號 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 地點 |  |  |  | 開工 日期 |  |  |  | 預計 完工日期 |  |  |
| 決標 金額 | (千元) |  | 監造 費用 | (千元) |  |  | 工地聯 絡電話 |  |  |  |
| 工程 主辦機關 |  |  |  |  | 承辦人 |  | 姓名 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |
| 監造 單位 |  |  |  |  | 廠 商 |  |  |  |  |  |
| 監 造 人 員 | 姓名 | 專長 |  |  | 身份證字號 |  |  |  | 證書編號 |  |
| 監造計畫書核定日期及文號 （由監造單位提報， 工程主辦機關核定） |  |  |  | 核定單位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 核定日期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 核定文號 |  |  |  |  |  |  |
| 請勾選 一項 | 第一次登錄 監造人員異動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 | 一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。 二、第一次登錄監造人員須檢附： 1.行政院公共工程委員會認可之公共工程品質管理訓練課程結業證書影印本、監造人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4） 2.監造計畫書核定函影印本 3.本表 三、監造人員異動只需檢附上述1、3項資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

行政院公共工程委員會   電話(02)23618661

### 施工期間工程品質不合格之處理

監造單位如發現承包商工作品質不符合契約規定，或有不當措施將危及工程之安全時，得通知承包商限期改善、改正或將不符規定之部分拆除重做。承包商逾期未辦妥時，主辦機關(業主)得依契約規定要求承包商部分或全部停工或暫停發估驗款，至承包商辦妥並經監造單位認可後方可復工，承包商不得為此要求展延工期或補償。

主辦機關於承包商履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知承包商限期改善。

承包商不依前項期限內，依照改善或履行者，主辦機關得依契約或圖說採行下列措施：

1.使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由承包商負擔。

2.終止或解除契約，並得請求損害賠償。（採購契約要項第18條）

承包商履約結果經主辦機關查驗或驗收有瑕疵者，主辦機關得訂相當期限，要求承包商改善、拆除、重作、退貨或換貨（以下簡稱改正），並得訂明逾期未改正應繳納違約金。

承包商不於前項期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正者，主辦機關得採行下列措施之一：

1.自行或使第三人改正，並得向承包商請求償還改正必要之費用。

2.解除契約或減少契約價金。但瑕疵非重要者，主辦機關不得解除契約。

因可歸責於承包商之事由，致履約有瑕疵者，主辦機關除依前二項規定辦理外，並得請求損害賠償。（採購契約要項第51條）

承包商有施工品質不良或其他違反品管要點之情事，主辦機關得依契約規定暫停發放估驗款或為其他適當之處置。

承包商有下列情事之一者，主辦機關應依採購法第101條至第103條規定處理：

1.擅自減省工料情節重大者。

2.查驗或驗收不合格且未於通知期限內異議、申訴、起訴或依規定辦理者。（公共工程施工品質管理作業要點第13點）