財團法人七星農業發展基金會

附件一

「臺北市農業政策白皮書出版暨發布計畫」

需求說明書

一、計畫依據：110年度臺北市農業振興方案-臺北市農業政策白皮書出版暨發布計畫

二、補助單位：臺北市政府產業發展局

執行單位：財團法人七星農業發展基金會

三、活動時間：民國110年8月1日-12月15日

四、活動地點：臺北市

五、經費預算：新臺幣捌拾貳萬元整(含稅)

六、需求內容說明： 請廠商就以下工作項目規劃設計

- 編印臺北市農業政策白皮書

- 滾動修正臺北市農業政策白皮書之研擬內容與文字定稿，參與相關工作會議，提交相關工作報告及進行簡報等相關事項

- 臺北市農業政策白皮書排版設計印刷出版

- 專業美術編輯排版設計

- 全彩手冊印製膠裝(環保油墨印刷)500本

- 辦理臺北市農業政策白皮書發布記者會暨專家學者圓桌論壇

- 活動規劃籌備聯繫及撰擬活動記錄

- 活動辦理與執行工作（包含場地設備租借、場地布置、文宣紀念品、專家出席費、餐點費等）

七、建議企劃書：

參選廠商提送企劃書1式7份，所有相關書面資料（含設計稿、附件內容）以中文A4直式橫書，左側裝訂成冊，於民國110年8月18日(三)下午五時前送(寄)達本會(郵戳為憑，114台北市內湖區民權東路6段90巷18號4樓)。

八、議價時間：110年8月20日(五)下午2時30分

九、付款方式：完成合約後給付第一期款價金40%，第二期款完成白皮書印刷

並送交指定地點給付價金30%，第三期款需完成全部合約約定事項，經查驗無誤後給付價金30%。(以上為含稅)